Приложение №12
к приказу Управления образования 

администрации района

от 27 августа 2021 года  № 390
ПЛАН-ГРАФИК

подготовки образовательных учреждений  к переходу на  новые федеральные государственные образовательные  стандарты начального общего и основного общего образования 

в 2021-2022 учебном году.

	№
	Мероприятие 
	Дата 
	Ответственный 

	
	I. Нормативное правовое обеспечение введение ФГОС

	1.
	Разработка плана мероприятий по  подготовке образовательных  учреждений  к  переходу  на  федеральный государственный образовательный  стандарт  начального общего и основного общего образования.
	сентябрь, 2021г.
	Вешнякова Е.А.

	2.
	Подготовка  приказа Управления образования администрации района «Об утверждении плана-графика подготовки образовательных 

учреждений к переходу на новые федеральные государственные

образовательные  стандарты начального общего и основного общего образования в 2020-2021 учебном году».
	сентябрь, 2021г.
	Вешнякова Е.А.

	3.
	Издание приказов  по образовательному учреждению:

- об утверждении планов-графиков по разработке ООП НОО и ООП ООО 

- о формировании рабочих групп в ОУ по анализу ФГОС и примерных РП и разработке ООП НОО и ООП ООО

- о назначении ответственных лиц за исполнение плана-графика подготовки образовательных учреждений к переходу на новые федеральные государственные образовательные  стандарты и.др.
	сентябрь, 2021г.
	Руководители ОУ

	4.
	Внесение изменений в нормативные правовые документы образовательных учреждений
	сентябрь-март, 2021г.


	Руководители ОУ

	
	II. Организационное обеспечение введения ФГОС

	5.
	Формирование рабочих групп  образовательных учреждений  по определению изменений в существующей образовательной системе  начального и основного уровня образования, определению необходимых  мероприятий для приведения  ее  в соответствие с требованиями новых ФГОС 
	сентябрь-октябрь, 2021г.
	Руководители ОУ

	6.
	Разработка планов-графиков в образовательных учреждениях по  разработке проекта модернизированной образовательной системы начального и основного уровней образования в соответствие с требованиями новых ФГОС
	сентябрь-октябрь, 2021г.
	Руководители ОУ

	7.
	Реализация запланированных изменений в образовательной системе образовательного учреждения
	январь-апрель,

2022г.
	Руководители ОУ

	8.
	Совещание зам.директоров по УВР: «О готовности к введению ФГОС НОО и ООО
	март, 2021г.
	Вешнякова Е.А.

	
	III. Методическое обеспечение введения ФГОС

	9.
	Участие в обучающих семинарах/вебинарах ВИРО  для учителей и руководителей ОУ
	
	

	
	Вебинар:  «Изменения во ФГОС НОО 2021:  на  что  обратить внимание  в методической  работе»  
	сентябрь, 2021г.
	Вешнякова Е.А.

	
	Образовательный трек  «Реализация образовательных программ в сетевой форме  в современных  условиях»  (в рамках  межрегиональной  научно-практической  конференции  Успешные  практики реализации  ФГОС  в условиях  модернизации  системы  общего образования»)
	октябрь, 2021г.
	Вешнякова Е.А.



	
	Семинар  «Особенности образовательного  процесса для детей с ограниченными  возможностями  здоровья  в контексте ФГОС »
	октябрь, 2021г.
	Вешнякова Е.А.



	
	Межрегиональная научно-практическая конференция «Обновление содержания школьного образования в условиях реализации ФГОС»
	ноябрь, 2021г.
	

	
	Межрегиональная научно-практическая  конференция  «Успешные  практики  реализации  ФГОС  в условиях  модернизации  системы  общего образования»
	ноябрь, 2021г.
	Вешнякова Е.А.



	
	 «Обновление  содержания  и методики  преподавания  учебных предметов  (история,  география, иностранные языки, искусство)  в  соответствии  с  обновлением  ФГОС  основного  общего образования  и  примерных  рабочих программ»
	ноябрь, 2021г.
	Вешнякова Е.А.



	10.
	Совещание с  заместителями руководителей по вопросу: «Модель деятельности образовательного учреждения в условиях введения новых ФГОС»
	октябрь  2010г.
	Вешнякова Е.А.

	11.
	Планирование и обеспечение курсовой  подготовки учителей  начальных  классов, директоров образовательных  учреждений, заместителей  директоров по УВР.
	2021-22г.
	Суханинская М.Ю.



	12.
	ЕМД для учителей основной школы: «Новые ФГОС: Изменения во ФГОС ООО 2021»


	ноябрь, 2021г.
	Вешнякова Е.А.

	13.
	ЕМД для учителей начальной школы: «Новые ФГОС: Изменения во ФГОС НОО 2021»


	ноябрь, 2021г.
	Вешнякова Е.А. 



	14.
	Совещание с  заместителями руководителей по вопросу: «Разработка образовательной программы школы в условиях введения новых ФГОС»
	ноябрь  2010г.
	Вешнякова Е.А.

	15.
	Теоретический семинар  Семинар «Функциональная грамотность»
	февраль, 2021г.
	Вешнякова Е.А.

	
	IV.  Информационное   обеспечение введения ФГОС

	16.
	Проведение районного мониторинга готовности к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО
	апрель 2022г.
	Вешнякова Е.А. Руководители ОУ

	17.
	Участие в селекторных  совещаниях Департамента образования с руководителями  органов управления  образования по   вопросам  введения  ФГОС
	ежемесячно
	Горчагова В.С.

Векшнякова Е.А.

	18.
	Участие в электронном мониторинге ВИРО  по  подготовке к введению ФГОС
	2022г.
	Вешнякова Е.А. Руководители ОУ

	19.
	Взаимодействие со СМИ по вопросам введения ФГОС
	2021-2022г.
	Вешнякова Е.А. 


