	
	Утвержден  

приказом начальника 
               Управления образования района                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    от  24  июня  2014 г. № 590 
 


План мероприятий 
по изменению статуса
 МБОУ «Великодворская СОШ» на   МБОУ «Великодворская ООШ» по окончании

 2013-2014 учебного года
	
	Наименование мероприятий
	  Сроки

реализации
	Исполнители
	Ответственный
	Отметка 

об исполнении

	1. 
	Социально- экономическое обоснование изменения статуса учреждения
	До 18.06.2014
	Управление

образования района
	Горчагова В.С.
	

	2.
	Подготовка проекта и подписание распоряжения Управления образования района об изменении статуса МБОУ «Великодворская СОШ» на МБОУ «Великодворская ООШ
	До 20.06.2014
	Управление 

образования района
	Горчагова В.С. 

Харина А.В.
	

	3.
	Опубликование в газете «Тотемские вести» распоряжения Управления образования района «Об изменении статуса МБОУ «Великодворская  СОШ» на МБОУ «Великодворская  ООШ»
	Июнь 2014 года
	МБОУ«Великодворская СОШ» 

Селиванова О.Г.
	Харина А.В.
	


	4.
	Работа с педагогическими работниками образовательного учреждения:
-уведомление директора МБОУ «Великодворская  СОШ» о предстоящем изменении статуса учреждения
-уведомлени работников МБОУ «Великодворская СОШ»о предстоящем изменении статуса учреждения
	До 25.06.2014
До 25.06.2014
	Начальник Управления образования района

В.С.Горчагова
МБОУ«Великодворская  СОШ»
Селиванова О.Г.
	Горчагова В.С. 

Харина А.В.
	

	5.
	Проведение организационных мероприятий, связанных с изменением ствтуса образовательного учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (по  окончании  учебного  года).
	Июнь-август 

2014 года
	МБОУ«Великодворская  СОШ» Селиванова О.Г.

	Горчагова В.С. 

Харина А.В.
	

	7.
	Внесение изменений в Устав МБОУ

«Великодворская СОШ»   
	Август  

2014 года
	МБОУ«Великодворская  СОШ» 
Селиванова О.Г. 
	Харина А.В.
	

	8.
	Увольнение работников, которые попали под сокращение (оформление приказа об увольнении не позднее одного месяца после получения  мотивированного мнения профкома)
	Август 2014 года 
	МБОУ«Великодворская  СОШ» 

Селиванова О.Г. 
	Харина А.В.
	

	9.
	Оформление всех необходимых документов в Межрайонной ИФНС России № 7 по Вологодской области, в областном казначействе
	До 15.08.2014
	МБОУ«Великодворская  СОШ» 

Селиванова О.Г.
	Харина А.В. Маракова И.В.


	

	10.
	Переоформление договора об использовании муниципального имущества, закреплённого на праве оперативного управления за 
МБОУ «Великодворская  СОШ»   
	До 20.08. 2014
	 МБОУ«Великодворская  СОШ» 

Селиванова О.Г. 
	Маракова И.В.
	

	11. 
	Внесение изменений в документы МБОУ «Великодворская СОШ»,  личные дела работников
	До 25.08. 2014
	 МБОУ«Великодворская

СОШ» 

Селиванова О.Г.

	Романовская Н.В.
	


PAGE  
1

