УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТОТЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

от 04 апреля  2016 года


                      




 №  235
г. Тотьма

Об обеспечении введения и реализации

федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного

образования в Тотемском муниципальном 

районе


В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и обеспечении введения в образовательные организации района Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график действий по обеспечению введения и реализации ФГОС ДО в Тотемском муниципальном районе в 2016 году (Приложение 1).

2. Утвердить состав рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС ДО (Приложение 2).

3. Утвердить список координаторов по введению и реализации ФГОС ДО в образовательных организациях района (Приложение 3).
4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста по дошкольному образованию Управления образования администрации района Т.М. Хоробрую.

[image: image1.jpg]


Начальник Управления образования 
администрации района                                                                         В.С.Горчагова
Приложение 1
к приказу  Управления образования администрации района
от 04 апреля  2016 № 235
План-график действий по обеспечению введения

федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования

(ФГОС ДО) в Тотемском  муниципальном районе
	№
	Направление мероприятий
	Сроки
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	Муниципальный уровень
	Институциональный (уровень  образовательной организации)

	    1.             Нормативное  обеспечение введения и реализации ФГОС ДО

	1.1.
	Разработка нормативных актов, обеспечивающих введение и реализацию федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО)  


	апрель
2016
апрель
2016
август-сентябрь 2016
август-сентябрь 2016

	 Разработка и утверждение  плана-графика  действий по обеспечению введения и реализации ФГОС ДО  на территории Тотемского   муниципального района 

Приказы Управления образования района о составе рабочей группы по обеспечению введения и реализации ФГОС ДО в Тотемском муниципальном районе
Приказ Управления образования района об открытии ресурсных площадок по методическому сопровождению введения ФГОС. Планирование работы ресурсных площадок.
Приказ Управления образования района о создании Методического Совета по методическому сопровождению введения ФГОС. Планирование работы Совета.
	Разработка и утверждение  плана-графика действий по обеспечению введения и реализации ФГОС ДО в дошкольной образовательной организации (далее – ДОО)  
Приказ ДОО о составе рабочей группы по обеспечению введения и реализации ФГОС ДО в ДОО

Планирование работы ресурсных площадок.
Участие в работе по методическому сопровождению введения ФГОС. Планирование работы

	                                               2.    Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО

	2.1.
	Создание рабочей группы обеспечивающей координацию действий по обеспечению введения и реализации ФГОС ДО  на территории Тотемского   муниципального района 
	1 раз в квартал

	Заседания рабочей группы по введению и реализации ФГОС  ДО


	Заседания рабочей группы по введению ФГОС ДО



	2.2.
	Совещания с районными координаторами по  введению и реализации ФГОС ДО  на территории Тотемского   муниципального района 
	1 раз в квартал

	Методическая, аналитическая и организационная работа по введению и реализации ФГОС ДО


	Методическая, аналитическая и организационная работа по введению и реализации ФГОС ДО


	2.3.
	Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования
	до 01.12.2016
	Создание консультативного пункта в получении методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования
	Организация работы пункта получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования. Доведение до родительской общественности информации о работе консультативного пункта в получении методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования


	2.4
	Сопровождение деятельности ресурсных площадок по введению и реализации ФГОС ДО
	В течение года
	Координация и организационное сопровождение деятельности районных ресурсных площадок по направлениям
	Организационно-методическая работа, обеспечивающая сопровождение введения и реализации ФГОС ДО в ДОО. Участие педагогических работников  в учебно-методических объединениях 
системы образования


	2.5
	Сопровождение деятельности базовой дошкольной организации по введению и реализации ФГОС ДО


	В течение года
	Координация и организационное сопровождение деятельности районных ресурсных площадок по направлениям
	Организационно-методическая работа, обеспечивающая сопровождение введения и реализации ФГОС ДО в ДОО.



	          3. Кадровое обеспечение  введения ФГОС ДО

	3.1.
	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ДОО 
	В течение года

В течение года
	 План-график повышения квалификации руководящих и педагогических  работников ДОО

 Организация поэтапного повышения квалификации специалистов ДОО в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки для обеспечения в 2016 году  100% повышения квалификации (в разных формах) специалистов ДОО по вопросам ФГОС ДО

Организация участия в курсах повышения квалификации педагогических и руководящих работников ДОО. Организационное сопровождение участия педагогических и руководящих работников ДОО в вебинарах. 
	Анализ потребности специалистов ДОО в разных формах повышения квалификации
Повышение квалификации руководящих и педагогических  работников ДОО

Обеспечение поэтапного повышения квалификации и

участие  руководящих и педагогических работников ДОО в прохождении курсов повышения квалификации
Направление заявок на повышение квалификации педагогических и руководящих работников ДОО, вебинары.
Участие в курсах повышения квалификации педагогических и руководящих работников ДОО, вебинарах.

	3.2.
	Обеспечение аттестации педагогических работников ДОО
	В течение года
	Организация семинаров для педагогических работников по подготовке к аттестации


	Обеспечение участия педагогических работников в семинарах по подготовке к аттестации

Участие  руководящих и педагогических работников ДОО в процедуре аттестации


	                                                                     4. Аналитическое и методическое обеспечение введения и реализации ФГОС ДО

	4.1.
	Мониторинг условий введения и реализации ФГОС ДО
	В течение года
В течение года
	Организация проведения федерального мониторинга условий введения и реализации ФГОС ДО.
Осуществление контроля за разработкой  программы развития ДО учетом результатов мониторинга


	Проведение мониторинга условий введения и реализации ФГОС ДО в ДОО

Создание условий введения и реализации ФГОС ДО



	4.2.
	Разработка методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС ДО
	В течение года
июнь

2016
Апрель, июль, ноябрь, декабрь
В течение года

В течение года


	Доведение до ДОО методических рекомендаций о внесении изменений в  локальные нормативные акты ДОО в соответствии с ФГОС ДО

Доведение до ДОО методических рекомендаций Минобрнауки России по составлению ООП ДО на основе ФГОС ДО 

Мониторинг исполнения ДОО дорожных карт

Планирование, подготовка и проведение  совещаний и семинаров с руководителями по введению и реализации ФГОС ДО (годовой план).
Участие в совещаниях и семинарах по введению и реализации ФГОС ДО Департамента образования Вологодской области и АОУ ВО ДПО «ВИРО». 


	Приведение локальных актов ДОО в соответствие с требованиями ФГОС ДО

Использование методических рекомендаций Минобрнауки Россиив разработке ООП ДО на основе ФГОС ДО

Утверждение, реализация и корректировка дорожных карт ДОО. Участие в мониторинге

Участие в совещаниях и семинарах по введению и реализации ФГОС ДО. 



	4.3.
	Введение Минобрнауки России федерального реестра примерных образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО
	постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России
	Организация обсуждения примерных основных  образовательных программ (в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей) и направление предложений в Координационный совет


	Использование примерных основных образовательных программ при разработке ООП ДО



	4.4.
	Работа с молодыми специалистами, выпускниками профессиональных образовательных организаций высшего и среднего образования
	В течение года
	Сопровождение молодых специалистов по вопросам введения и реализации ФГОС ДО


	Определение наставников для молодых специалистов




	                                                                     5. Финансово – экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ДО

	5.1.
	Реализация полномочий Вологодской области по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного ДО 
	 В течение года

	Учет методических рекомендаций Минобрнауки России при определении размера родительской платы и затрат органов местного самоуправления,  осуществляющих управление  в сфере образования, на реализацию полномочий в области ДО


	Эффективное планирование расходов бюджета



	5.2.
	Оказание платных образовательных услуг  организациями, осуществляющими образовательную деятельность по реализации ООП ДО в условиях введения и реализации ФГОС ДО
	Апрель - май

В течение года

	Осуществление контроля за получением лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ в рамках предоставления платных образовательных услуг организациями,  реализующими программы ДО

Организация помощи при организации платных образовательных услуг. Организация мониторинга  платных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации  ООП ДО в условиях введения и реализации ФГОС ДО.
	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ в рамках предоставления платных образовательных услуг организациями,  реализующими программы ДО

Организация предоставления платных образовательных услуг.


	6. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ДО

	5.1
	Проведение научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ДО
	В течение года
 
	Участие в образовательном форуме, областных научно-практических конференциях, педагогических чтениях и др. по вопросам введения и реализации ФГОС ДО

	Участие в областных научно-практических конференциях, педагогических чтениях и др. по вопросам введения и реализации ФГОС ДО


	5.2


	Участие в вебинарах  по вопросам введения и реализации ФГОС ДО                             


	В течение года

	Участие в вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ДО                             
	Участие в вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ДО                             

	5.3


	Информационное сопровождение в СМИ введения и реализации ФГОС ДО
	В течение года

	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе введения и реализации ФГОС ДО


	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе введения и реализации ФГОС ДО




Приложение 2
к приказу  Управления образования администрации района
от   04.04.2016 № 235
Состав рабочей группы 
по вопросам введения и реализации ФГОС ДО
	Хоробрая Татьяна Михайловна
Полуэктова Мария Владимировна 

Ворошилова Лариса Витальевна

Мальцева Ольга Александровна
Москаленко Ольга Анатольевна
Путилова Галина Геннадьевна
Верещагина Ольга Васильевна

Александрова Антонина Андреевна

Шишебарова Наталья Валериановна

Скоморохова Марина Ивановна     
	главный специалист по дошкольному образованию управления образования  района;  председатель
старший воспитатель МБДОУ «Тотемский детский сад №8 «Черёмушка», заместитель председателя

заведующий МБДОУ «Пятовский детский сад  №27 «Берёзка», секретарь
заведующий МБДОУ «Тотемский детский  №1 «Росинка»

заведующий МБДОУ «Тотемский детский сад  №5 «Кораблик»

заведующий МБДОУ «Тотемский детский сад  №8 «Черёмушка»

заместитель заведующего по УВР МБДОУ «Тотемский детский сад №1 «Росинка»

заведующий МБДОУ «Тотемский детский сад  №7 «Солнышко»
заместитель заведующего по УВР МБДОУ «Тотемский детский сад №9 «Сказка»

старший воспитатель МБДОУ «Пятовский детский сад  №27 «Берёзка»




Приложение 3
к приказу  Управления образования администрации района
от      04.04.2016 № 235
Список  координаторов по введению и реализации ФГОС ДО в образовательных организациях района
1. Мальцева Ольга Александровна, заведующий МБДОУ «Тотемский детский сад  №1 «Росинка».

2. Москаленко Ольга Анатольевна, заведующий МБДОУ «Тотемский детский сад  №5 «Кораблик».
3.  Александрова Антонина Андреевна, заведующий МБДОУ «Тотемский детский сад  №7 «Солнышко».

4. Путилова Галина Геннадьевна, заведующий МБДОУ «Тотемский детский сад  №8 «Черёмушка».
5. Копосова Наталия Владимировна, заведующий МБДОУ «Тотемский детский сад  №9 «Сказка».
6.  Горчакова Надежда Валентиновна, заведующий МБДОУ «Погореловский детский сад  №11 «Рябинка».

7.  Селиванова Светлана Алексеевна,директор МБОУ «Великодворская ООШ».

8. Федотовская Елена Николаевна, директор МБДОУ «Калининская ООШ».

9. Исаенко Антонина Алексеевна, заведующий МБДОУ «Юбилейный детский сад №19 «Журавушка».

10. Ворошилова Лариса Витальевна, заведующий МБДОУ «Пятовский детский сад  №27 «Берёзка».

11.  Никулинская Нина Ювинальевна, директор МБОУ «Начальная школа-детский сад поселка Текстильщики».

12. Шадрина Юлия Алексеевна, директор МБОУ «Никольская ООШ имени Н.М. Рубцова».
13. Оленева Татьяна Борисовна, директор МБОУ «Камчугская ООШ».
14. Панова Людмила Кельсимовна,  директор МБОУ «Вожбальская ООШ».
15. Зеленцова Ирина Владимировна, директор МБОУ «Мосеевская ООШ».
16. Юшкова Наталья Петровна, директор МБОУ «Верхнетолшменская ООШ».
